## Persona
Rédacteur	Se charge d'éditer, traduire et publier le contenu du site
Visiteur	Visiteur qui présente un intérêt particulier pour les sciences humaines et naturelles
Visiteur mobilité réduite	Visiteur similaire et pour qui les accès dédiés sur les lieux de la conférence sont importantes

Légende : / Avancement des users stories	En fond blanc : à faire / En fond orange : en cours de réalisation / En fond rouge : à corriger / En fond vert : terminé

## User stories - Visiteur
ACCEDER / A L'INFORMATION	CONTRAINDRE / ERGONOMIE / / UX / TECH	CONSULTER / LA PRESENTATION DU COLLOQUE	CONSULTER / LE PROGRAMME	CONSULTER / LES INTERVENANTS	CONSULTER / LES INFOS PRATIQUES	CHOISIR / MA LANGUE	CONSULTER / LES PARTENAIRES
En tant que visiteur, / Je veux consulter le site depuis un téléphone mobile	En tant que visiteur, / Je veux comprendre par le visuel que le sujet du site concerne le monde animal et végétal	En tant que visiteur, / Je veux consulter le bref résumé du colloque sur la page d'accueil du site	En tant que visiteur, / Je veux consulter le programme des conférences durant le colloque	En tant que visiteur, / Je veux consulter l'intégralité des intervenants du colloque.	En tant que visiteur, / Je veux consulter l'adresse de chaque conférence	En tant que visiteur, / Je veux choisir la langue des textes parmi 2 : / - le français / - l'anglais	En tant que visiteur, / Je veux consulter infos sur les partenaires du colloque (logo, sites Web partenaires)
En tant que visiteur, / Je veux accéder par le menu du site au moins aux 5 rubriques suivantes : / - Présentation / - Programme / - Résumé / - Intervenants / - Infos pratiques		En tant que visiteur, / Je veux consulter la description exhaustive du thème du colloque	En tant que visiteur, / Je veux consulter la description de chaque conférence.	En tant que visiteur, / Je veux consulter la description de chaque intervenant pour une conférence donnée	En tant que visiteur, / Je veux consulter les moyens d'accès par le métro ou le bus	En tant que visiteur, / Je veux consulter tous les textes du site uniquement dans la langue par défaut ou celle que j'aurais choisi.	En tant que visiteur, / Je veux être redirigé vers le site Web d'un partenaire après avoir cliqué sur son logo.
En tant que visiteur, / Je veux cliquer sur une des conférences / afin d'accéder au résumé de la conférence et au nom de l'intervenant.		En tant que visiteur, / Je veux consulter le poster du colloque.	En tant que visiteur, / Je veux consulter les infos pratiques d'accès pour une conférence donnée		En tant que visiteur, / Je veux consulter les informations pratiques (adresse, moyen d'accès) pour chacun des 2 lieux où se dérouleront les conférences.	En tant que visiteur, / Je veux choisir la langue à utiliser pour les textes du site.
En tant que visiteur, / Je veux cliquer sur l'image du poster / Afin d'accéder à la version PDF du programme.		En tant que visiteur, / Je veux consulter les infos sur les organisateurs du colloque.			En tant que visiteur à mobilité réduite, / Je veux consulter les moyens d'accès pour personnes handicapées	En tant que visiteur, / Je veux accéder aux texte avec la langue par défaut au lancement du site.
En tant que visiteur, / Je veux accéder au planning prévu du programme directement sur la page du site.
En tant que visiteur, / Je veux cliquer sur une date du planning de la page d'accueil / Afin d'accéder au détail d'une conférence.

## User stories - Rédacteur
GERER / L'INFO DE MON COLLOQUE	GERER / MON PROGRAMME	GERER / MES INTERVENANTS	GERER / LES LIEUX	GERER / LES TRADUCTIONS
En tant que rédacteur, / Je veux modifier le résumé bref du colloque	En tant que rédacteur, / Je veux modifier une conférence prévue au programme (date, lieu, description, liste des intervenants)	En tant que rédacteur, / Je veux activer ou désactiver des intervenants	En tant que rédacteur, / Je veux modifier les infos pratiques des lieux	En tant que rédacteur, / Je veux traduire des textes en Anglais ou en Français à partir de texte existant
En tant que rédacteur, / Je veux modifier la description complète du colloque		En tant que rédacteur, / Je veux modifier la description des intervenants
En tant que rédacteur, / Je veux ajouter une ou plusieurs vidéos pour chaque conférence / Afin de fournir des ressources au public consultable après le colloque